## Sheet1
순번 | 작업단계 | 작업 카테고리 | 세부구현 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
|  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
1 | 1단계 | 그래픽 리소스 | 필요한 에셋 탐색, 저가 구매 (고비용은 개발 단계 중 확정이 되었을 때) | bar: 1월 1주
2 |  | 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 준비 git LFS | bar: 1월 1주
3 |  | 프로젝트 관리 | Unity 프로젝트 생성 | bar: 1월 1주
4 |  | 프로젝트 관리 | git GUI 관리 프로그램 | bar: 1월 1주
5 |  | 맵 | 메인 로비 씬 에셋 배치 | bar: 1월 2주
6 |  | 플레이어 조작 | 캐릭터 간단한 움직임 조작 | bar: 1월 2주
7 |  | 플레이어 조작 | 3인칭 상태 움직임 조작 시, 캐릭터의 팔, 다리 동작확인 | bar: 1월 2주
8 |  | 맵 | 던전 씬 에셋 배치 | bar: 1월 3주
9 |  | 맵 | 메인 로비 NPC 상호작용 시 던전 진입 | bar: 1월 3주
10 |  | 맵 | 던전 입장 후 던전 탈출 구간 상호작용 시 탈출 | bar: 1월 3주
11 |  | 플레이어 조작 | 캐릭터의 공격 기능 개발, 공격 무기는 아직 한 종류(총) | bar: 1월 4주
12 |  | 플레이어 조작 | 공격 모션 기능 개발 | bar: 1월 4주
13 |  | 적 | 던전 내 적 유닛 자동 생성 | bar: 1월 4주
14 |  | 적 | 일반, 엘리트 적 유닛 AI 개발 | bar: 1월 5주
15 |  | 적 | 일반, 엘리트 적 유닛의 모션 개발 | bar: 1월 5주
16 | 2단계 | 적 | 보스 적 유닛 AI 개발 | bar: 2월 1주
17 |  | 적 | 보스 적 유닛 모션 개발 | bar: 2월 1주
18 |  | 적 | 플레이어가 던전 씬 진입 시 적의 AI 적용되는지 확인 | bar: 2월 1주
19 |  | 맵 | 던전 클리어 기능 개발, 클리어 통계 EX) 죽인 적, 획득 자원 | bar: 2월 2주
20 |  | 맵 | 보스 클리어 시 던전 클리어 연계 | bar: 2월 2주
21 |  | 세이브, 로드 | 게임 내 진행 상황 자동 저장 기능 개발 | bar: 2월 2주
22 |  | 세이브, 로드 | 캐릭터 HP 고갈 시 사망, 사망 후 자동 저장 불러오기 | bar: 2월 2주
23 |  | 세이브, 로드 | 게임 진행 상황 불러오기 개발 | bar: 2월 2주
24 |  | 재화 관리 | 던전 내 자원 자동 생성 기능 개발 | bar: 2월 3주
25 |  | UI | 캐릭터의 던전 내 인벤토리 UI 개발 | bar: 2월 3주
26 |  | 플레이어 조작 | 던전 내 아이템 수집 기능 개발 | bar: 2월 3주
27 |  | 재화 관리 | 자원이 인벤토리에 정상적으로 들어가는 것 확인 | bar: 2월 3주
28 |  | UI | 메인 로비 내 캐릭터 인벤토리 UI 개발 | bar: 2월 4주
29 |  | UI | 상점 NPC UI 개발 | bar: 2월 4주
30 |  | 재화 관리 | 상점에 자원 판매 기능 | bar: 2월 4주
31 |  | 재화 관리 | 상점에서 다른 아이템 구매 기능 | bar: 2월 4주
32 | 3단계 | UI | 캐릭터 장비창 UI 개발 | bar: 3월 1주
33 |  | 장비 아이템 | 메인 로비에서 구매한 장비 캐릭터에 장착 기능 개발 | bar: 3월 1주
34 |  | 장비 아이템 | 장착한 장비의 스탯 표시 (스탯 미정 상태이므로 임의의 값 표시) | bar: 3월 1주
35 |  | 장비 아이템 | 장착한 상태를 미리 표현해주는 기능 개발 | bar: 3월 1주
36 |  | 장비 아이템 | 다양한 종류의 장비 개발, 장비별 공격 모션 개발 | bar: 3월 2주
37 |  | 이펙트 | 장비별 공격, 피격 이펙트 추가 | bar: 3월 2주
38 |  | 밸런스 | 캐릭터, 장비, 적의 스탯 밸런스에 맞게 설정 | bar: 3월 2주
39 |  | UI | 던전 인게임 UI 개발, EX) 미니맵, HP, 탄약 | bar: 3월 3주
40 |  | UI | 장비에 따라 다르게 던전 인게임 UI 표현 | bar: 3월 3주
41 |  | UI | 메인 로비 인게임 UI 개발, EX) 현재 클리어 단계 등 | bar: 3월 4주
42 |  | NPC | NPC 상호작용 대사 개발 | bar: 3월 4주
43 |  | NPC | NPC 상호작용 시 NPC 모션 개발 | bar: 3월 4주
44 | 4단계 | 장비 아이템 | 장비 업그레이드 기능 개발 EX) 소지품 사이즈 업그레이드 | bar: 4월 1주
45 |  | 장비 아이템 | 장비 또는 소모품 크래프팅 기능 개발 | bar: 4월 1주
46 |  | 재화 관리 | 소모품 개발 EX) 물약, 투척무기, 사다리 등 | bar: 4월 1주
47 |  | 재화 관리 | 던전 진입 전 소모품 용량이 초과할 경우 유저에게 알림 및 보관처리 | bar: 4월 1주
48 |  | 사운드 | 캐릭터 모션 사운드 추가 | bar: 4월 2주
49 |  | 사운드 | 캐릭터 장비별 공격 사운드 추가 | bar: 4월 2주
50 |  | 사운드 | 일반, 엘리트, 보스 유닛 사운드 추가 | bar: 4월 2주
51 |  | 사운드 | 메인 로비 사운드 추가 | bar: 4월 2주
52 |  | 사운드 | 타이틀 화면 사운드 추가 | bar: 4월 2주
53 |  | 사운드 | 장비 탈부착 사운드 추가 | bar: 4월 2주
54 |  | 사운드 | 각 옵션 버튼 클릭 사운드 추가 | bar: 4월 2주
55 |  | 사운드 | 상호작용 사운드 추가 | bar: 4월 2주
56 |  | 시스템 | 환경설정 기능 개발 EX) 사운드, 조작, 민감도, 그래픽 등 | bar: 4월 3주
57 |  | 맵 | 던전 내 추가적인 이벤트 요소 EX) 함정, 보스 연출, 특수 이벤트 | bar: 4월 3주
58 |  | 시스템 | 스토리적 요소 추가 EX) 스토리 컷신, 대화창 | bar: 4월 4주
59 | 5단계 | 시스템 | 로딩 화면 추가 | bar: 5월 1주
60 |  | 시스템 | 타이틀 화면 보완 | bar: 5월 1주
61 |  | 시스템 | 튜토리얼 추가 | bar: 5월 1주
62 |  | 맵 | 던전 지형 랜덤 생성 시도 | bar: 5월 2주
63 |  | 플레이어 조작 | 플레이어 상태효과 추가(버프, 디버프) | bar: 5월 2주
64 |  | 밸런스 | 게임 내 밸런스 피드백 | bar: 5월 3주
1 | 추가 진행 | 멀티 플레이 | 멀티 플레이 서버 개발
2 |  | 멀티 플레이 | 멀티 플레이 매칭 로비 개발
3 |  | 멀티 플레이 | 멀티 플레이 테스트
|  | 멀티 플레이 | 멀티 플레이 서버 상시 유지
|  | 배포 | 플랫폼 업로드(steam, Stove)